## Données
Problème en gestion de projets
Paramètres : | Titre du problème : | ExRév75-2 PERT-2
| Nombre de tâches: |  |  | 15
| Nombre de sommets : |  |  | 11
Problème déterministe ou probabiliste :
Données concernant les tâches
Code | Nom | S. initial | S. terminal | opt | m | pess
A | A | 1 | 2 | 4 | 5 | 6
B | B | 2 | 4 | 2 | 2 | 3
C | C | 2 | 3 | 3 | 3 | 3
D | D | 2 | 5 | 4 | 5 | 8
E | E | 4 | 6 | 3 | 4 | 5
F | F | 5 | 7 | 3 | 5 | 7
G | G | 6 | 7 | 3 | 4 | 5
H | H | 6 | 8 | 2 | 3 | 4
I | I | 7 | 9 | 2 | 3 | 5
J | J | 8 | 10 | 3 | 6 | 10
K | K | 9 | 10 | 2 | 2 | 3
L | L | 10 | 11 | 5 | 8 | 13
F1 | F1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0
F2 | F2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0
F3 | F3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0

## Résultats
ExRév75-2 PERT-2
Résultats concernant les tâches
Code | Durée espérée | Début au + tôt | Fin au + tôt | Début au + tard | Fin au + tard | Marge
A | 5 | 0 | 5 | 1.9073e-06 | 5 | 1.9073e-06
B | 2.1667 | 5 | 7.1667 | 5.8333 | 8 | 0.83333
C | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 | 1.9073e-06
D | 5.3333 | 5 | 10.3333 | 5.6667 | 11 | 0.66667
E | 4 | 8 | 12 | 8 | 12 | 1.9073e-06
F | 5 | 10.3333 | 15.3333 | 11 | 16 | 0.66667
G | 4 | 12 | 16 | 12 | 16 | 1.9073e-06
H | 3 | 12 | 15 | 13 | 16 | 1
I | 3.1667 | 16 | 19.1667 | 16.8333 | 20 | 0.83334
J | 6.1667 | 16 | 22.1667 | 16 | 22.1667 | 1.9073e-06
K | 2.1667 | 19.1667 | 21.3333 | 20 | 22.1667 | 0.83334
L | 8.3333 | 22.1667 | 30.5 | 22.1667 | 30.5 | 0
F1 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1.9073e-06
F2 | 0 | 8 | 8 | 11 | 11 | 3
F3 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1.9073e-06
Durée espérée minimale du projet = |  |  | 30.5

## Prob
Question 1
Tâche t | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
µt | 5 | 2.1667 | 3 | 5.3333 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3.1667 | 6.1667 | 2.1667 | 8.3333
σt | 0.33333 | 0.16667 | 0 | 0.66667 | 0.33333 | 0.66667 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 1.1667 | 0.16667 | 1.3333
Question 3
E(D) = | 30.5
Var(D) = | 3.4722
σD = | 1.8634
Question 4 |  | P(D > 33) = | 8.986%
Question 5 |  | P(D < 29) = | 21.04%
Question 6 |  | P(29 ≤ D ≤ 33) = | 69.97%