## Données
Problème en gestion de projets
Paramètres : | Titre du problème : | ExRév75-3 PERT-3
| Nombre de tâches: |  |  | 10
| Nombre de sommets : |  |  | 7
Problème déterministe ou probabiliste :
Données concernant les tâches
Code | Nom | S. initial | S. terminal | opt | m | pess
A | A | 1 | 2 | 2 | 3 | 5
B | B | 2 | 5 | 3 | 4 | 6
C | C | 5 | 7 | 4 | 5 | 7
D | D | 4 | 7 | 13 | 14 | 15
E | E | 6 | 7 | 6 | 7 | 9
F | F | 3 | 6 | 7 | 8 | 11
G | G | 1 | 3 | 8 | 9 | 12
H | H | 1 | 4 | 9 | 11 | 12
F1 | F1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0
F2 | F2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0

## Résultats
ExRév75-3 PERT-3
Résultats concernant les tâches
Code | Durée espérée | Début au + tôt | Fin au + tôt | Début au + tard | Fin au + tard | Marge
A | 3.1667 | 0 | 3.1667 | 12.3333 | 15.5 | 12.3333
B | 4.1667 | 3.1667 | 7.3333 | 15.5 | 19.6667 | 12.3333
C | 5.1667 | 10.8333 | 16 | 19.6667 | 24.8333 | 8.8333
D | 14 | 10.8333 | 24.8333 | 10.8333 | 24.8333 | 0
E | 7.1667 | 17.6667 | 24.8333 | 17.6667 | 24.8333 | 0
F | 8.3333 | 9.3333 | 17.6667 | 9.3333 | 17.6667 | 0
G | 9.3333 | 0 | 9.3333 | 0 | 9.3333 | 0
H | 10.8333 | 0 | 10.8333 | -9.5367e-07 | 10.8333 | -9.5367e-07
F1 | 0 | 10.8333 | 10.8333 | 19.6667 | 19.6667 | 8.8333
F2 | 0 | 10.8333 | 10.8333 | 17.6667 | 17.6667 | 6.8333
Durée espérée minimale du projet = |  |  | 24.8333

## Prob
Question 1
Tâche t | A | B | C | D | E | F | G | H
µt | 3.1667 | 4.1667 | 5.1667 | 14 | 7.1667 | 8.3333 | 9.3333 | 10.8333
σt | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 | 0.66667 | 0.66667 | 0.5
Question 3
D1 : | H → D
E(D1) = | 24.8333
Var(D1) = | 0.36111
σ1 = | 0.60093
P(D1 ≥ 26) = | 2.61%
D2 : | G → F → E
E(D2) = | 24.8333
Var(D2) = | 1.1389
σ2 = | 1.0672
P(D2 ≥ 26) = | 13.71%