## Données
Problème en gestion de projets
Appuyer sur la touche "Enter" pour valider une entrée
Paramètres : | Titre du problème : | ExRév73-1 Réseau-1
| Nombre de tâches: |  |  | 13
| Nombre de sommets : |  |  | 10
Problème déterministe ou probabiliste :
Données concernant les tâches
Code | Nom | S. initial | S. terminal | Durée
A | A | 1 | 2 | 8
B | B | 2 | 3 | 2
C | C | 2 | 4 | 6
D | D | 2 | 6 | 6
E | E | 3 | 5 | 7
F | F | 3 | 5 | 4
G | G | 5 | 7 | 4
H | H | 4 | 7 | 7
I | I | 6 | 7 | 8
J | J | 7 | 9 | 10
K | K | 4 | 8 | 7
L | L | 8 | 9 | 6
M | M | 9 | 10 | 5

## Résultats
ExRév73-1 Réseau-1
Résultats concernant les tâches
Code | Durée | Début au + tôt | Fin au + tôt | Début au + tard | Fin au + tard | Marge
A | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0
B | 2 | 8 | 10 | 9 | 11 | 1
C | 6 | 8 | 14 | 9 | 15 | 1
D | 6 | 8 | 14 | 8 | 14 | 0
E | 7 | 10 | 17 | 11 | 18 | 1
F | 4 | 10 | 14 | 14 | 18 | 4
G | 4 | 17 | 21 | 18 | 22 | 1
H | 7 | 14 | 21 | 15 | 22 | 1
I | 8 | 14 | 22 | 14 | 22 | 0
J | 10 | 22 | 32 | 22 | 32 | 0
K | 7 | 14 | 21 | 19 | 26 | 5
L | 6 | 21 | 27 | 26 | 32 | 5
M | 5 | 32 | 37 | 32 | 37 | 0
Durée minimale du projet = |  | 37