## Données
Problème en gestion de projets
Paramètres : | Titre du problème : | ExRév73-2 Réseau-2
| Nombre de tâches: |  |  | 22
| Nombre de sommets : |  |  | 15
Problème déterministe ou probabiliste :
Données concernant les tâches
Code | Nom | S. initial | S. terminal | Durée
A | A | 1 | 2 | 7
B | B | 2 | 3 | 2
C | C | 3 | 4 | 5
D | D | 4 | 6 | 6
E | E | 4 | 5 | 7
F | F | 6 | 10 | 4
G | G | 5 | 9 | 4
H | H | 4 | 7 | 5
I | I | 7 | 11 | 9
J | J | 4 | 8 | 8
K | K | 8 | 12 | 6
L | L | 12 | 14 | 11
M | M | 10 | 13 | 9
N | N | 9 | 13 | 12
O | O | 11 | 13 | 11
P | P | 13 | 15 | 5
Q | Q | 14 | 15 | 6
F1 | F1 | 5 | 6 | 0
F2 | F2 | 7 | 8 | 0
F3 | F3 | 9 | 10 | 0
F4 | F4 | 9 | 11 | 0
F5 | F5 | 13 | 14 | 0

## Résultats
ExRév73-2 Réseau-2
Résultats concernant les tâches
Code | Durée | Début au + tôt | Fin au + tôt | Début au + tard | Fin au + tard | Marge
A | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0
B | 2 | 7 | 9 | 7 | 9 | 0
C | 5 | 9 | 14 | 9 | 14 | 0
D | 6 | 14 | 20 | 20 | 26 | 6
E | 7 | 14 | 21 | 16 | 23 | 2
F | 4 | 21 | 25 | 26 | 30 | 5
G | 4 | 21 | 25 | 23 | 27 | 2
H | 5 | 14 | 19 | 14 | 19 | 0
I | 9 | 19 | 28 | 19 | 28 | 0
J | 8 | 14 | 22 | 14 | 22 | 0
K | 6 | 22 | 28 | 22 | 28 | 0
L | 11 | 28 | 39 | 28 | 39 | 0
M | 9 | 25 | 34 | 30 | 39 | 5
N | 12 | 25 | 37 | 27 | 39 | 2
O | 11 | 28 | 39 | 28 | 39 | 0
P | 5 | 39 | 44 | 40 | 45 | 1
Q | 6 | 39 | 45 | 39 | 45 | 0
F1 | 0 | 21 | 21 | 26 | 26 | 5
F2 | 0 | 19 | 19 | 22 | 22 | 3
F3 | 0 | 25 | 25 | 30 | 30 | 5
F4 | 0 | 25 | 25 | 28 | 28 | 3
F5 | 0 | 39 | 39 | 39 | 39 | 0
Durée minimale du projet = |  | 45