## Données
Problème en gestion de projets
Appuyer sur la touche "Enter" pour valider une entrée
Paramètres : | Titre du problème : | ExRév75-1 PERT-1
| Nombre de tâches: |  |  | 13
| Nombre de sommets : |  |  | 10
Problème déterministe ou probabiliste :
Données concernant les tâches
Code | Nom | S. initial | S. terminal | opt | m | pess
A | A | 1 | 2 | 5 | 8 | 11
B | B | 2 | 3 | 2 | 2 | 3
C | C | 2 | 4 | 4 | 6 | 8
D | D | 2 | 6 | 3 | 6 | 8
E | E | 3 | 5 | 6 | 7 | 8
F | F | 3 | 5 | 3 | 4 | 6
G | G | 5 | 7 | 3 | 4 | 5
H | H | 4 | 7 | 4 | 7 | 11
I | I | 6 | 7 | 6 | 8 | 10
J | J | 7 | 9 | 6 | 10 | 21
K | K | 4 | 8 | 6 | 7 | 8
L | L | 8 | 9 | 4 | 6 | 8
M | M | 9 | 10 | 4 | 5 | 9

## Résultats
ExRév75-1 PERT-1
Résultats concernant les tâches
Code | Durée espérée | Début au + tôt | Fin au + tôt | Début au + tard | Fin au + tard | Marge
A | 8 | 0 | 8 | -1.4305e-06 | 8 | -1.4305e-06
B | 2.1667 | 8 | 10.1667 | 8.6667 | 10.8333 | 0.66667
C | 6 | 8 | 14 | 8.6667 | 14.6667 | 0.66667
D | 5.8333 | 8 | 13.8333 | 8 | 13.8333 | -1.9073e-06
E | 7 | 10.1667 | 17.1667 | 10.8333 | 17.8333 | 0.66666
F | 4.1667 | 10.1667 | 14.3333 | 13.6667 | 17.8333 | 3.5
G | 4 | 17.1667 | 21.1667 | 17.8333 | 21.8333 | 0.66666
H | 7.1667 | 14 | 21.1667 | 14.6667 | 21.8333 | 0.66667
I | 8 | 13.8333 | 21.8333 | 13.8333 | 21.8333 | -1.9073e-06
J | 11.1667 | 21.8333 | 33 | 21.8333 | 33 | 0
K | 7 | 14 | 21 | 20 | 27 | 6
L | 6 | 21 | 27 | 27 | 33 | 6
M | 5.5 | 33 | 38.5 | 33 | 38.5 | 0
Durée espérée minimale du projet = |  |  | 38.5