## Données
Problème en gestion de projets
Appuyer sur la touche "Enter" pour valider une entrée
Paramètres : | Titre du problème : | MOG 7.3 Le projet RESO
| Nombre de tâches: |  |  | 20
| Nombre de sommets : |  |  | 14
Problème déterministe ou probabiliste :
Données concernant les tâches
Code | Nom | S. initial | S. terminal | Durée
A | Évaluation initiale | 1 | 2 | 5
B | Élaboration de la structure du réseau | 2 | 3 | 10
C | Élaboration du plan de formation | 2 | 3 | 3
D | Analyse des coûts | 3 | 4 | 5
E | Révision et approbation du budget | 4 | 5 | 5
F | Mise en place du câblage | 5 | 6 | 5
G | Montage des serveurs | 6 | 7 | 5
H | Montage des stations de travail | 7 | 8 | 3
I | Installation du logiciel d’exploitation | 8 | 10 | 4
J | Montage des lignes téléphoniques | 7 | 9 | 5
K | Montage des ponts | 7 | 9 | 3
L | Documentation de la structure du réseau | 10 | 11 | 5
M | Formation du personnel | 11 | 14 | 8
N | Négociation de la politique d’entretien | 9 | 12 | 2
O | Procédures d’exploitation | 12 | 13 | 5
P | Procédures de copies de sécurité | 13 | 14 | 5
Q | Procédures d’entretien et de réparation | 13 | 14 | 5
F1 | Tâche fictive 1 | 8 | 9 | 0
F2 | Tâche fictive 2 | 9 | 10 | 0
F3 | Tâche fictive 3 | 11 | 12 | 0

## Résultats
MOG 7.3 Le projet RESO
Résultats concernant les tâches
Code | Durée | Début au + tôt | Fin au + tôt | Début au + tard | Fin au + tard | Marge
A | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
B | 10 | 5 | 15 | 5 | 15 | 0
C | 3 | 5 | 8 | 12 | 15 | 7
D | 5 | 15 | 20 | 15 | 20 | 0
E | 5 | 20 | 25 | 20 | 25 | 0
F | 5 | 25 | 30 | 25 | 30 | 0
G | 5 | 30 | 35 | 30 | 35 | 0
H | 3 | 35 | 38 | 35 | 38 | 0
I | 4 | 38 | 42 | 38 | 42 | 0
J | 5 | 35 | 40 | 37 | 42 | 2
K | 3 | 35 | 38 | 39 | 42 | 4
L | 5 | 42 | 47 | 42 | 47 | 0
M | 8 | 47 | 55 | 49 | 57 | 2
N | 2 | 40 | 42 | 45 | 47 | 5
O | 5 | 47 | 52 | 47 | 52 | 0
P | 5 | 52 | 57 | 52 | 57 | 0
Q | 5 | 52 | 57 | 52 | 57 | 0
F1 | 0 | 38 | 38 | 42 | 42 | 4
F2 | 0 | 40 | 40 | 42 | 42 | 2
F3 | 0 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0
Durée minimale du projet = |  | 57