## Données
Problème en gestion de projets
Paramètres : | Titre du problème : | MOG 7.4 Émission d'actions
| Nombre de tâches: |  |  | 18
| Nombre de sommets : |  |  | 14
Problème déterministe ou probabiliste :
Données concernant les tâches
Code | Nom | S. initial | S. terminal | Durée
B | Élaboration de la stratégie de vérification | 1 | 2 | 2
C | Élaboration et approbation du budget de la vérification | 2 | 5 | 2
D | Sélection du personnel | 2 | 4 | 0.5
E | Formation du personnel | 4 | 8 | 0.5
F | Sélection des échantillons | 2 | 3 | 1
G | Travaux préparatoires effectués par le client | 3 | 6 | 0.5
H | Travaux de vérification informatique | 5 | 7 | 3
I | Mandats confiés à des cabinets affiliés | 7 | 9 | 10
J | Coordination et exécution du travail chez le client | 8 | 10 | 20
K | Revue des dossiers complétés chez le client | 10 | 11 | 3
L | Revue des dossiers confiés à des cabinets affiliés | 9 | 11 | 2
M | Revue des états financiers du client | 11 | 12 | 2
N | Rencontre avec le client pour corriger les erreurs… | 12 | 13 | 1
O | Préparation du rapport destiné aux actionnaires et… | 13 | 14 | 1
P | Exécution par le client des travaux préparatoires | 6 | 11 | 3
F1 | Tâche fictive 1 | 3 | 5 | 0
F2 | Tâche fictive 2 | 4 | 5 | 0
F3 | Tâche fictive 3 | 7 | 8 | 0

## Fig4
MOG 7.4 Émission d'actions
Résultats concernant les tâches
Code | Durée | Début au + tôt | Fin au + tôt | Début au + tard | Fin au + tard | Marge
B | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
C | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0
D | 0.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 1.5
E | 0.5 | 2.5 | 3 | 6.5 | 7 | 4
F | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1
G | 0.5 | 3 | 3.5 | 26.5 | 27 | 23.5
H | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | 0
I | 10 | 7 | 17 | 18 | 28 | 11
J | 20 | 7 | 27 | 7 | 27 | 0
K | 3 | 27 | 30 | 27 | 30 | 0
L | 2 | 17 | 19 | 28 | 30 | 11
M | 2 | 30 | 32 | 30 | 32 | 0
N | 1 | 32 | 33 | 32 | 33 | 0
O | 1 | 33 | 34 | 33 | 34 | 0
P | 3 | 3.5 | 6.5 | 27 | 30 | 23.5
F1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1
F2 | 0 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 1.5
F3 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0
Durée minimale du projet = |  | 34

## Sc1
Problème en gestion de projets
Paramètres : | Titre du problème : | MOG 7.4 Émission d'actions – Scénario 1
| Nombre de tâches: |  |  | 18
| Nombre de sommets : |  |  | 14
Problème déterministe ou probabiliste :
Données concernant les tâches
Code | Nom | S. initial | S. terminal | Durée
B | Élaboration de la stratégie de vérification | 1 | 2 | 2
C | Élaboration et approbation du budget de la vérification | 2 | 5 | 2
D | Sélection du personnel | 2 | 4 | 0.5
E | Formation du personnel | 4 | 8 | 0.5
F | Sélection des échantillons | 2 | 3 | 1
G | Travaux préparatoires effectués par le client | 3 | 6 | 0.5
H | Travaux de vérification informatique | 5 | 7 | 7
I | Mandats confiés à des cabinets affiliés | 7 | 9 | 10
J | Coordination et exécution du travail chez le client | 8 | 10 | 10
K | Revue des dossiers complétés chez le client | 10 | 11 | 3
L | Revue des dossiers confiés à des cabinets affiliés | 9 | 11 | 2
M | Revue des états financiers du client | 11 | 12 | 2
N | Rencontre avec le client pour corriger les erreurs… | 12 | 13 | 1
O | Préparation du rapport destiné aux actionnaires et… | 13 | 14 | 1
P | Exécution par le client des travaux préparatoires | 6 | 11 | 3
F1 | Tâche fictive 1 | 3 | 5 | 0
F2 | Tâche fictive 2 | 4 | 5 | 0
F3 | Tâche fictive 3 | 7 | 8 | 0

## Fig5
MOG 7.4 Émission d'actions – Scénario 1
Résultats concernant les tâches
Code | Durée | Début au + tôt | Fin au + tôt | Début au + tard | Fin au + tard | Marge
B | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
C | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0
D | 0.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 1.5
E | 0.5 | 2.5 | 3 | 10.5 | 11 | 8
F | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1
G | 0.5 | 3 | 3.5 | 20.5 | 21 | 17.5
H | 7 | 4 | 11 | 4 | 11 | 0
I | 10 | 11 | 21 | 12 | 22 | 1
J | 10 | 11 | 21 | 11 | 21 | 0
K | 3 | 21 | 24 | 21 | 24 | 0
L | 2 | 21 | 23 | 22 | 24 | 1
M | 2 | 24 | 26 | 24 | 26 | 0
N | 1 | 26 | 27 | 26 | 27 | 0
O | 1 | 27 | 28 | 27 | 28 | 0
P | 3 | 3.5 | 6.5 | 21 | 24 | 17.5
F1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1
F2 | 0 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 1.5
F3 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0
Durée minimale du projet = |  | 28

## Sc1&3
Problème en gestion de projets
Paramètres : | Titre du problème : | MOG 7.4 Émission d'actions – Scénarios 1 et 3
| Nombre de tâches: |  |  | 18
| Nombre de sommets : |  |  | 14
Problème déterministe ou probabiliste :
Données concernant les tâches
Code | Nom | S. initial | S. terminal | Durée
B | Élaboration de la stratégie de vérification | 1 | 2 | 2
C | Élaboration et approbation du budget de la vérification | 2 | 5 | 1.5
D | Sélection du personnel | 2 | 4 | 0.5
E | Formation du personnel | 4 | 8 | 0.5
F | Sélection des échantillons | 2 | 3 | 1
G | Travaux préparatoires effectués par le client | 3 | 6 | 0.5
H | Travaux de vérification informatique | 5 | 7 | 5.5
I | Mandats confiés à des cabinets affiliés | 7 | 9 | 9.5
J | Coordination et exécution du travail chez le client | 8 | 10 | 8
K | Revue des dossiers complétés chez le client | 10 | 11 | 3
L | Revue des dossiers confiés à des cabinets affiliés | 9 | 11 | 1.5
M | Revue des états financiers du client | 11 | 12 | 2
N | Rencontre avec le client pour corriger les erreurs… | 12 | 13 | 1
O | Préparation du rapport destiné aux actionnaires et… | 13 | 14 | 1
P | Exécution par le client des travaux préparatoires | 6 | 11 | 3
F1 | Tâche fictive 1 | 3 | 5 | 0
F2 | Tâche fictive 2 | 4 | 5 | 0
F3 | Tâche fictive 3 | 7 | 8 | 0

## Fig6
MOG 7.4 Émission d'actions – Scénarios 1 et 3
Résultats concernant les tâches
Code | Durée | Début au + tôt | Fin au + tôt | Début au + tard | Fin au + tard | Marge
B | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
C | 1.5 | 2 | 3.5 | 2 | 3.5 | 0
D | 0.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 1
E | 0.5 | 2.5 | 3 | 8.5 | 9 | 6
F | 1 | 2 | 3 | 2.5 | 3.5 | 0.5
G | 0.5 | 3 | 3.5 | 16.5 | 17 | 13.5
H | 5.5 | 3.5 | 9 | 3.5 | 9 | 0
I | 9.5 | 9 | 18.5 | 9 | 18.5 | 0
J | 8 | 9 | 17 | 9 | 17 | 0
K | 3 | 17 | 20 | 17 | 20 | 0
L | 1.5 | 18.5 | 20 | 18.5 | 20 | 0
M | 2 | 20 | 22 | 20 | 22 | 0
N | 1 | 22 | 23 | 22 | 23 | 0
O | 1 | 23 | 24 | 23 | 24 | 0
P | 3 | 3.5 | 6.5 | 17 | 20 | 13.5
F1 | 0 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 0.5
F2 | 0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 1
F3 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0
Durée minimale du projet = |  | 24