## Données
Problème en gestion de projets
Paramètres : | Titre du problème : | MOG7-03 Chemin critique
| Nombre de tâches: |  |  | 7
| Nombre de sommets : |  |  | 6
Problème déterministe ou probabiliste :
Données concernant les tâches
Code | Nom | S. initial | S. terminal | Durée
L | L | 1 | 2 | 3
M | M | 2 | 3 | 2
G | G | 3 | 4 | 5
H | H | 3 | 5 | 1
S | S | 5 | 6 | 3
T | T | 2 | 4 | 4
F | F | 4 | 5 | 0

## Résultats
MOG7-03 Chemin critique
Résultats concernant les tâches
Code | Durée | Début au + tôt | Fin au + tôt | Début au + tard | Fin au + tard | Marge
L | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
M | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0
G | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0
H | 1 | 5 | 6 | 9 | 10 | 4
S | 3 | 10 | 13 | 10 | 13 | 0
T | 4 | 3 | 7 | 6 | 10 | 3
F | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
Durée minimale du projet = |  | 13