## Données
Problème en gestion de projets
Appuyer sur la touche "Enter" pour valider une entrée
Paramètres : | Titre du problème : | MOG7-06a Suppression d'une tâche
| Nombre de tâches: |  |  | 13
| Nombre de sommets : |  |  | 11
Problème déterministe ou probabiliste :
Données concernant les tâches
Code | Nom | S. initial | S. terminal | Durée
A | A | 1 | 2 | 5
B | B | 2 | 3 | 4
C | C | 2 | 4 | 3
D | D | 3 | 5 | 6
E | E | 5 | 7 | 7
F | F | 4 | 6 | 8
G | G | 7 | 9 | 4
H | H | 6 | 8 | 5
I | I | 6 | 8 | 4
J | J | 8 | 9 | 6
K | K | 9 | 10 | 7
L | L | 10 | 11 | 2
F1 | F1 | 6 | 7 | 0

## Résultats
MOG7-06a Suppression d'une tâche
Résultats concernant les tâches
Code | Durée | Début au + tôt | Fin au + tôt | Début au + tard | Fin au + tard | Marge
A | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
B | 4 | 5 | 9 | 6 | 10 | 1
C | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 | 0
D | 6 | 9 | 15 | 10 | 16 | 1
E | 7 | 15 | 22 | 16 | 23 | 1
F | 8 | 8 | 16 | 8 | 16 | 0
G | 4 | 22 | 26 | 23 | 27 | 1
H | 5 | 16 | 21 | 16 | 21 | 0
I | 4 | 16 | 20 | 17 | 21 | 1
J | 6 | 21 | 27 | 21 | 27 | 0
K | 7 | 27 | 34 | 27 | 34 | 0
L | 2 | 34 | 36 | 34 | 36 | 0
F1 | 0 | 16 | 16 | 23 | 23 | 7
Durée minimale du projet = |  | 36