## Données
Problème en gestion de projets
Paramètres : | Titre du problème : | MOG7-08 Tâche critique
| Nombre de tâches: |  |  | 11
| Nombre de sommets : |  |  | 6
Problème déterministe ou probabiliste :
Données concernant les tâches
Code | Nom | S. initial | S. terminal | Durée
A | A | 1 | 5 | 5
B | B | 5 | 6 | 12
C | C | 2 | 5 | 10
D | D | 1 | 2 | 9
E | E | 2 | 6 | 5
F | F | 1 | 3 | 12
G | G | 3 | 6 | 10
H | H | 1 | 4 | 9
I | I | 4 | 6 | 11
J | J | 3 | 4 | 12
K | K | 1 | 6 | 0

## Résultats
MOG7-08 Tâche critique
Résultats concernant les tâches
Code | Durée | Début au + tôt | Fin au + tôt | Début au + tard | Fin au + tard | Marge
A | 5 | 0 | 5 | 18 | 23 | 18
B | 12 | 19 | 31 | 23 | 35 | 4
C | 10 | 9 | 19 | 13 | 23 | 4
D | 9 | 0 | 9 | 4 | 13 | 4
E | 5 | 9 | 14 | 30 | 35 | 21
F | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0
G | 10 | 12 | 22 | 25 | 35 | 13
H | 9 | 0 | 9 | 15 | 24 | 15
I | 11 | 24 | 35 | 24 | 35 | 0
J | 12 | 12 | 24 | 12 | 24 | 0
K | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35
Durée minimale du projet = |  | 35