## Données
Problème en gestion de projets
Appuyer sur la touche "Enter" pour valider une entrée
Paramètres : | Titre du problème : | MOG7-13a Implantation d'un progiciel de gestion de paie et des ressources humaines
| Nombre de tâches: |  |  | 23
| Nombre de sommets : |  |  | 13
Problème déterministe ou probabiliste :
Données concernant les tâches
Code | Nom | S. initial | S. terminal | Durée
A | Planification de l’étude préliminaire | 1 | 2 | 7
B | Lancement du projet | 2 | 3 | 3
C | Négociation du contrat | 2 | 11 | 40
D | Ressources humaines : identification des écarts | 3 | 4 | 8
E | Ressources humaines : solutions aux écarts | 4 | 10 | 3
F | Avantages sociaux : identification des écarts | 4 | 5 | 6
G | Avantages sociaux : solutions aux écarts | 5 | 10 | 3
H | Saisie du temps : identification des écarts | 5 | 6 | 7
I | Saisie du temps : solutions aux écarts | 6 | 10 | 5
J | Paie : identification des écarts | 6 | 7 | 8
K | Paie : solutions aux écarts | 7 | 10 | 4
L | Stratégie de conversion | 7 | 8 | 20
M | Stratégie d’essais | 7 | 8 | 12
N | Stratégie de formation | 7 | 8 | 7
O | Stratégie de communication | 7 | 8 | 7
P | Architecture technologique | 3 | 9 | 10
Q | Stratégie d’implantation | 10 | 12 | 12
R | Installation des équipements | 9 | 11 | 5
S | Installation du progiciel | 11 | 13 | 5
T | Planification détaillée Phase 1 | 12 | 13 | 5
U | Planification globale Phase 2 | 12 | 13 | 3
F1 | Tâche fictive | 8 | 10 | 0
F2 | Tâche fictive | 9 | 10 | 0

## Résultats
MOG7-13a Implantation d'un progiciel de gestion de paie et des ressources humaines
Résultats concernant les tâches
Code | Durée | Début au + tôt | Fin au + tôt | Début au + tard | Fin au + tard | Marge
A | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0
B | 3 | 7 | 10 | 7 | 10 | 0
C | 40 | 7 | 47 | 31 | 71 | 24
D | 8 | 10 | 18 | 10 | 18 | 0
E | 3 | 18 | 21 | 56 | 59 | 38
F | 6 | 18 | 24 | 18 | 24 | 0
G | 3 | 24 | 27 | 56 | 59 | 32
H | 7 | 24 | 31 | 24 | 31 | 0
I | 5 | 31 | 36 | 54 | 59 | 23
J | 8 | 31 | 39 | 31 | 39 | 0
K | 4 | 39 | 43 | 55 | 59 | 16
L | 20 | 39 | 59 | 39 | 59 | 0
M | 12 | 39 | 51 | 47 | 59 | 8
N | 7 | 39 | 46 | 52 | 59 | 13
O | 7 | 39 | 46 | 52 | 59 | 13
P | 10 | 10 | 20 | 49 | 59 | 39
Q | 12 | 59 | 71 | 59 | 71 | 0
R | 5 | 20 | 25 | 66 | 71 | 46
S | 5 | 47 | 52 | 71 | 76 | 24
T | 5 | 71 | 76 | 71 | 76 | 0
U | 3 | 71 | 74 | 73 | 76 | 2
F1 | 0 | 59 | 59 | 59 | 59 | 0
F2 | 0 | 20 | 20 | 59 | 59 | 39
Durée minimale du projet = |  | 76