## Données
Problème en gestion de projets
Paramètres : | Titre du problème : | MOG7-18 PERT-5
| Nombre de tâches: |  |  | 13
| Nombre de sommets : |  |  | 8
Problème déterministe ou probabiliste :
Données concernant les tâches
Code | Nom | S. initial | S. terminal | opt | m | pess
A | A | 1 | 2 | 2 | 3 | 6
B | B | 2 | 4 | 3 | 4 | 6
C | C | 4 | 5 | 4 | 5 | 7
D | D | 2 | 6 | 4 | 6 | 8
E | E | 6 | 8 | 6 | 7 | 10
F | F | 5 | 8 | 7 | 8 | 11
G | G | 1 | 3 | 8 | 9 | 12
H | H | 1 | 4 | 9 | 10 | 12
I | I | 3 | 7 | 4 | 6 | 11
J | J | 7 | 8 | 6 | 7 | 8
K | K | 3 | 4 | 3 | 4 | 8
F1 | F1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0
F2 | F2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0

## Résultats
MOG7-18 PERT-5
Résultats concernant les tâches
Code | Durée espérée | Début au + tôt | Fin au + tôt | Début au + tard | Fin au + tard | Marge
A | 3.3333 | 0 | 3.3333 | 6.3333 | 9.6667 | 6.3333
B | 4.1667 | 3.3333 | 7.5 | 9.6667 | 13.8333 | 6.3333
C | 5.1667 | 13.8333 | 19 | 13.8333 | 19 | 0
D | 6 | 3.3333 | 9.3333 | 14 | 20 | 10.6667
E | 7.3333 | 19 | 26.3333 | 20 | 27.3333 | 1
F | 8.3333 | 19 | 27.3333 | 19 | 27.3333 | 0
G | 9.3333 | 0 | 9.3333 | 9.5367e-07 | 9.3333 | 9.5367e-07
H | 10.1667 | 0 | 10.1667 | 3.6667 | 13.8333 | 3.6667
I | 6.5 | 9.3333 | 15.8333 | 13.8333 | 20.3333 | 4.5
J | 7 | 19 | 26 | 20.3333 | 27.3333 | 1.3333
K | 4.5 | 9.3333 | 13.8333 | 9.3333 | 13.8333 | 9.5367e-07
F1 | 0 | 19 | 19 | 20 | 20 | 1
F2 | 0 | 19 | 19 | 20.3333 | 20.3333 | 1.3333
Durée espérée minimale du projet = |  |  | 27.3333