## (a)
Problème en gestion de projets
Appuyer sur la touche "Enter" pour valider une entrée
Paramètres : | Titre du problème : | MOG7-20 Gisement de kimberlite
| Nombre de tâches: |  |  | 16
| Nombre de sommets : |  |  | 11
Problème déterministe ou probabiliste :
Données concernant les tâches
Code | Nom | S. initial | S. terminal | opt | m | pess
A | Étude d’impact environnemental | 2 | 3 | 100 | 125 | 160
A' | Démarches pour l’obtention du permis d’exploitation | 1 | 2 | 100 | 110 | 130
B | Ouverture d’une piste d’accès de 20 km | 3 | 4 | 90 | 100 | 120
B' | Érection de 2 ponts sur la piste d’accès | 3 | 4 | 60 | 70 | 100
C | Transport à pied d’œuvre d’une foreuse-sondeuse | 4 | 6 | 10 | 12 | 15
C' | Installation de la foreuse-sondeuse | 6 | 11 | 15 | 20 | 25
D | Construction de bâtiments pour loger les ouvriers… | 4 | 5 | 20 | 30 | 35
E | Pavage de la piste d’accès | 4 | 7 | 10 | 12 | 15
F | Construction d’un canal d’adduction d’eau | 4 | 11 | 30 | 35 | 50
G | Travaux de sondage… | 5 | 10 | 40 | 50 | 75
H | Forage de 2 puits | 10 | 11 | 100 | 120 | 200
J | Transport du matériel d’exploitation | 7 | 8 | 30 | 40 | 60
K | Descente du matériel d’exploitation au fond des puits | 8 | 9 | 10 | 15 | 25
L | Construction des bureaux et des logements… | 7 | 9 | 75 | 90 | 100
M | Traçage des galeries | 9 | 11 | 60 | 75 | 80
N | Construction de la laverie et des tables de tri | 7 | 11 | 30 | 40 | 55

## (b)
MOG7-20 Gisement de kimberlite
Résultats concernant les tâches
Code | Durée espérée | Début au + tôt | Fin au + tôt | Début au + tard | Fin au + tard | Marge
A | 126.6667 | 111.6667 | 238.3333 | 111.6666 | 238.3333 | -1.5259e-05
A' | 111.6667 | 0 | 111.6667 | -1.5259e-05 | 111.6666 | -1.5259e-05
B | 101.6667 | 238.3333 | 340 | 238.3333 | 340 | -3.0518e-05
B' | 73.3333 | 238.3333 | 311.6667 | 266.6666 | 340 | 28.3333
C | 12.1667 | 340 | 352.1667 | 519.5 | 531.6666 | 179.5
C' | 20 | 352.1667 | 372.1667 | 531.6666 | 551.6666 | 179.5
D | 29.1667 | 340 | 369.1667 | 340 | 369.1666 | -3.0518e-05
E | 12.1667 | 340 | 352.1667 | 377 | 389.1666 | 37
F | 36.6667 | 340 | 376.6667 | 515 | 551.6666 | 175
G | 52.5 | 369.1667 | 421.6667 | 369.1666 | 421.6666 | -3.0518e-05
H | 130 | 421.6667 | 551.6666 | 421.6667 | 551.6666 | 0
J | 41.6667 | 352.1667 | 393.8333 | 420.8333 | 462.4999 | 68.6666
K | 15.8333 | 393.8333 | 409.6667 | 462.4999 | 478.3333 | 68.6666
L | 89.1667 | 352.1667 | 441.3333 | 389.1666 | 478.3333 | 37
M | 73.3333 | 441.3333 | 514.6666 | 478.3333 | 551.6666 | 37
N | 40.8333 | 352.1667 | 393 | 510.8333 | 551.6666 | 158.6666
Durée espérée minimale du projet = |  |  | 551.6666

## (c)
MOG7-20 Gisement de kimberlite
Code | opt | m | pess | Moyenne | Écart type
A | 100 | 125 | 160 | 126.6667 | 10
A' | 100 | 110 | 130 | 111.6667 | 5
B | 90 | 100 | 120 | 101.6667 | 5
B' | 60 | 70 | 100 | 73.3333 | 6.6667
C | 10 | 12 | 15 | 12.1667 | 0.83333
C' | 15 | 20 | 25 | 20 | 1.6667
D | 20 | 30 | 35 | 29.1667 | 2.5
E | 10 | 12 | 15 | 12.1667 | 0.83333
F | 30 | 35 | 50 | 36.6667 | 3.3333
G | 40 | 50 | 75 | 52.5 | 5.8333
H | 100 | 120 | 200 | 130 | 16.6667
J | 30 | 40 | 60 | 41.6667 | 5
K | 10 | 15 | 25 | 15.8333 | 2.5
L | 75 | 90 | 100 | 89.1667 | 4.1667
M | 60 | 75 | 80 | 73.3333 | 3.3333
N | 30 | 40 | 55 | 40.8333 | 4.1667
Chemin critique: A' → A → B → D → G → H
D = longueur du chemin critique
E(D) = | 551.6667
Var(D) = | 468.0556
P(D < d) = P(Z < z) = p |  |  | d = | 550
|  |  | z = | -0.077037
|  |  | p = | 46.93%