## Données
Problème en gestion de projets
Appuyer sur la touche "Enter" pour valider une entrée
Paramètres : | Titre du problème : | MOG7-21 Vérification comptable
| Nombre de tâches: |  |  | 27
| Nombre de sommets : |  |  | 17
Problème déterministe ou probabiliste :
Données concernant les tâches
Code | Nom | S. initial | S. terminal | opt | m | pess
A | Planification | 1 | 2 | 10 | 12 | 18
B | Vérif. du système Ventes-Clients-Encaissements | 2 | 3 | 25 | 30 | 40
C | Vérif. du système Achats-Fournisseurs-Décaissements | 2 | 3 | 25 | 30 | 40
D | Vérification du système Salaires | 2 | 6 | 7 | 10 | 15
E | Vérification du dénombrement des stocks | 3 | 4 | 12 | 25 | 36
F | Mise en marche des procédés de vérif. de fin d’exercice | 6 | 7 | 5 | 11 | 17
G | Vérification des liquidités | 3 | 5 | 16 | 20 | 36
H | Vérification de l’évaluation des stocks | 4 | 8 | 80 | 150 | 160
I | Vérification des comptes clients | 5 | 10 | 16 | 30 | 48
J | Vérification des autres actifs à court terme | 7 | 9 | 10 | 15 | 20
K | Vérification des comptes fournisseurs | 8 | 11 | 20 | 30 | 40
L | Vérification des autres charges et produits | 10 | 12 | 8 | 14 | 20
M | Vérification des actifs immobilisés | 9 | 11 | 18 | 24 | 26
N | Vérification des placements de portefeuille | 12 | 13 | 2 | 3 | 4
O | Vérification des dettes à long terme | 9 | 11 | 10 | 15 | 25
P | Obtention de la lettre de déclaration | 13 | 15 | 1 | 1 | 1
Q | Révision du dossier de mission | 13 | 15 | 15 | 20 | 30
R | Obtention de la lettre de confirmation d’avocat | 14 | 15 | 1 | 1 | 1
S | Rédaction du rapport du vérificateur et des autres rapports | 15 | 16 | 15 | 24 | 30
T | Préparation des déclarations d’impôts | 15 | 16 | 18 | 24 | 30
U | Rencontre associé responsable et direction | 16 | 17 | 5 | 6 | 7
F1 | Tâche fictive | 4 | 6 | 0 | 0 | 0
F2 | Tâche fictive | 8 | 10 | 0 | 0 | 0
F3 | Tâche fictive | 9 | 10 | 0 | 0 | 0
F4 | Tâche fictive | 11 | 13 | 0 | 0 | 0
F5 | Tâche fictive | 11 | 14 | 0 | 0 | 0
F6 | Tâche fictive | 12 | 14 | 0 | 0 | 0

## Résultats
MOG7-21 Vérification comptable
Résultats concernant les tâches
Code | Durée espérée | Début au + tôt | Fin au + tôt | Début au + tard | Fin au + tard | Marge
A | 12.6667 | 0 | 12.6667 | 6.6757e-06 | 12.6667 | 6.6757e-06
B | 30.8333 | 12.6667 | 43.5 | 12.6667 | 43.5 | 7.6294e-06
C | 30.8333 | 12.6667 | 43.5 | 12.6667 | 43.5 | 7.6294e-06
D | 10.3333 | 12.6667 | 23 | 178.5 | 188.8333 | 165.8333
E | 24.6667 | 43.5 | 68.1667 | 43.5 | 68.1667 | 7.6294e-06
F | 11 | 68.1667 | 79.1667 | 188.8333 | 199.8333 | 120.6667
G | 22 | 43.5 | 65.5 | 168.5 | 190.5 | 125
H | 140 | 68.1667 | 208.1667 | 68.1667 | 208.1667 | 1.5259e-05
I | 30.6667 | 65.5 | 96.1667 | 190.5 | 221.1667 | 125
J | 15 | 79.1667 | 94.1667 | 199.8333 | 214.8333 | 120.6667
K | 30 | 208.1667 | 238.1667 | 208.1667 | 238.1667 | 1.5259e-05
L | 14 | 208.1667 | 222.1667 | 221.1667 | 235.1667 | 13
M | 23.3333 | 94.1667 | 117.5 | 214.8333 | 238.1667 | 120.6667
N | 3 | 222.1667 | 225.1667 | 235.1667 | 238.1667 | 13
O | 15.8333 | 94.1667 | 110 | 222.3333 | 238.1667 | 128.1667
P | 1 | 238.1667 | 239.1667 | 258 | 259 | 19.8333
Q | 20.8333 | 238.1667 | 259 | 238.1667 | 259 | 0
R | 1 | 238.1667 | 239.1667 | 258 | 259 | 19.8333
S | 23.5 | 259 | 282.5 | 259.5 | 283 | 0.5
T | 24 | 259 | 283 | 259 | 283 | 0
U | 6 | 283 | 289 | 283 | 289 | 0
F1 | 0 | 68.1667 | 68.1667 | 188.8333 | 188.8333 | 120.6667
F2 | 0 | 208.1667 | 208.1667 | 221.1667 | 221.1667 | 13
F3 | 0 | 94.1667 | 94.1667 | 221.1667 | 221.1667 | 127
F4 | 0 | 238.1667 | 238.1667 | 238.1667 | 238.1667 | 1.5259e-05
F5 | 0 | 238.1667 | 238.1667 | 258 | 258 | 19.8333
F6 | 0 | 222.1667 | 222.1667 | 258 | 258 | 35.8333
Durée espérée minimale du projet = |  |  | 289